ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации школьного проекта

по повышению качества образования предметов с низкими результатами обучения 
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид документа и (или) результат


	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля
	Исполнение мероприятия

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1.Нормативно-правовое обеспечение
	

	1.1.
	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих  реализацию мероприятий с предметами с низкими образовательными результатами
	июль 2020 года
	август 

2020 года
	Банк нормативно-правовых актов


	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    
	

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества в образовательных учреждениях с низкими образовательными  результатами 
	август 2020 года
	август 

2020 года
	Приказ МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва
	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    
	На основании приказа МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва от 19.08.2020 года № ___ «Об утверждении паспорта школьного проекта по повышению качества образования школ с низкими результатами обучения на 2020-2021 учебный год» утвержден состав рабочей группы по реализации мероприятий школьного проекта в который входят: директор, заместители, руководители ШМО, учителя, родители.

	1.2.
	Разработка и оформление  муниципальной программы перехода школ в эффективный режим функционирования
	август 2020 года
	август 

2020 года
	Муниципальный проект перехода школ в эффективный режим функционирования
	Администратор муниципального проекта
	Руководитель муниципального проекта    
	На основании приказа МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва от 19.08.2020 года № ___ «Об утверждении паспорта школьного проекта по повышению качества образования школ с низкими результатами обучения на 2020-2021 учебный год» утвержден состав рабочей группы по реализации мероприятий школьного проекта в который входят: директор, заместители, руководители ШМО, учителя, родители.

	1.3.
	Разработка и оформление  школьного проекта перехода предметов в эффективный режим функционирования
	август 2020 года
	август 

2020 года
	Школьный проект перехода предметов в эффективный режим функционирования
	Руководители МО
	Администрация школы
	

	1.4.
	Кураторское сопровождение (привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей, руководителей ШМО  к работе по кураторскому сопровождению школ)
	сентябрь 2020 года
	май 

2021 года
	МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва
	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    
	На основании приказа МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна РТ от ___2020 года № ____ «Об утверждении паспорта школьного проекта по повышению качества образования школ с низкими результатами обучения на 2020-2021 учебный год» утвержден список учителей привлеченных для работы по кураторскому сопровождению школ Кочетовского куста: Межегей, Успенки. 

	2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса
	

	2.1.
	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы ОУ, идентификация группы ОУ с низкими образовательными  результатами  на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска
	август 

2020 года
	август 2020 года
	Аналитическая справка в разрезе школы и принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования в ОУ с низкими образовательными  результатами 
	Состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества в общеобразовательных учреждениях с низкими образовательными  результатами
	Руководитель школьного проекта    
	Анализ результатов ГИА за последние 3 года в разрезе школы по всем предметам с низкими результатами. Определение предметов с устойчиво низкими результатами и с низкими результатами группы риска

	2.2.
	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2019г
	август 

2020 года
	август 2020 года
	Отчет
	Руководители ШМО Ховалыг Д.А.,  Ойдуп-оол А.С,  Доржукай У.С.
	Руководитель школьного проекта    
	Справка анализ результатов ВПР за последние 5 лет,
ГИА за 4 года

	2.3.
	Проведение процедуры сертификации руководящих и педагогических работников
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Проведение независимой оценки компетенций и квалификации руководящих и педагогических работников 
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, МБОУ СОШ Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    
	Проведение диагностических замеров учителей с целью выявления уровня знаний (содержательного и методического) по своему преподаваемому предмету

	2.4.
	Мониторинг  учителей  с низкими образовательными  результатами 
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ динамики результатов обучения, качества преподавания и управления образовательным учреждением
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    
	Проведение диагностических замеров учителей с целью выявления уровня знаний (содержательного и методического) по своему преподаваемому предмету

	2.5.
	Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ проверочных работ
 В соответствии с графиком Рособрнадзора
	Руководители ШМО
	Администратор школьного проекта
	Анализ выполнения ВПР за 3 года, с выявлением трудных заданий, обсуждение этих вопросов в совещаниях ШМО, начать подготовку этих вопросов на консультациях

	2.6.
	Региональные проверочные работы (РПР) по математике и русскому языку в 4 классах
	ноябрь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	Анализ проверочных работ
	Руководитель ШМО Ховалыг Д.А.
	Администратор школьного проекта
	На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.11.2020 года № 1067-д «О проведении региональных диагностических замеров на территории Республики Тыва в декабре 2020 года» в общеобразовательных учреждениях кожууна со 02 по 11 декабря 2020 года начались региональные диагностические замеры для учащихся 4, 9 и 11 классов по следующим предметам: 4, 9 классы – тувинский язык; 11 классы – тувинский язык, обществознание (по выбору), русский язык, математика (базовая и профильная) по выбору, биология (по выбору), физика (по выбору).
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.12.2020 года № 1259-д «О проведении региональных диагностических замеров для обучающихся 9-х классов в ОО РТ в декабре 2020 года» в школе проводились региональные диагностические замеры для учащихся  9 по предметам русский язык и математика

	2.7.
	Муниципальные диагностические замеры для учителей
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Анализ диагностических замеров
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    
	На основании приказа МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва от 23.11.2020 года № 80/1 «О проведении муниципальных диагностических замеров для учителей общеобразовательных учреждений Тандинского кожууна» проведен 29.12.2020г на базе МБОУ СОШ см.Кочетово по следующим предметам: начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, химия, физика, информатика, история и обществознание, тувинский язык и литература, география, иностранный язык.

	2.8.
	Муниципальные диагностические замеры в 4, 9, 11 классах
	декабрь, март 2020 года
	декабрь, март 2020 года
	Анализ диагностических замеров
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    
	На основании приказа МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва от 23.11.2020 года № 80/2 «О проведении муниципальных диагностических замеров для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Тандинского кожууна» проведены муниципальные диагностические замеры 14 по 18 декабря 2020 года.

	
	Школьные диагностические замеры в 9, 11 классах
	Ноябрь, февраль 2020 года
	Ноябрь, февраль 2020 года 
	Анализ диагностических замеров
	ШМО
	Руководитель школьного проекта    
	На основании приказа директора МБОУ СОШ с.Кочетово  от 23.11.2020 года № ____ «О проведении школьных диагностических замеров для учащихся  9-х и 11-х классов МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна» проведены школьные диагностические замеры с 23 по 26 ноября 2020 г 

	2.9.
	Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11(12) классах
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ)
В соответствии с графиком Рособрнадзора
	Замдиректора по УВР Учунак О.А
	Руководитель школьного проекта    
	

	2.10.
	Мониторинг профессионального самоопределения учащихся 
	октябрь

2020 года
	октябрь

2020 года
	Психологическое сопровождение осознанного выбора  профессии
	Соцпедагог Ойдуп-оол А.С., классные руководители
	Администратор школьного проекта
	Проведена диагностика по профессиональным намерениях учащихся 9,11 классов классными руководителями, обсуждены выбор предметов в ГИА

	2.11.
	Мониторинг эффективности воспитательной системы школ с низкими образовательными результатами
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Выявление эффективных практик
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Администратор школьного проекта
	

	2.12.
	Корректировка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности по итогам анализа оценочных процедур
	сентябрь 2020 года


	август

2021 года
	Внесение изменений в школьные программы
	Замдиректора по УВР  совместно с руководителями ШМО
	Руководитель муниципального школьного проекта    
	Проведены корректировки в рабочих программах консультаций, составлены индивидуальные планы сопровождения учащихся группы риска с января 2021 года

	3.Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами
	

	3.1.
	Использование методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта перехода школ в эффективный режим функционирования
	август 

2020 года
	август 2020 года
	Методические рекомендации
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	Получены и изучены, употребляется в работе научно-методические материалы с ссылками. 

	3.2.
	Использование кейса по организации профильного обучения
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Учителя-предметники. Отв. руководители ШМО
	Администрация школы 
	Используется в работе

	3.3.
	Использование дневников учащихся и учителей
	июль 

2020 года
	август 2020 года
	Дневники
	Учителя, учащиеся, родители
	Администрация школы 
	Используется в работе

	3.4.
	Использование кейса по дополнительному образованию
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Классные руководители 
	Администрация школы
	Используется в работе

	3.5.
	Использование кейса  по воспитательной работе
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Классные руководители
	Администрация школы
	Используется в работе

	3.6.
	Использование кейса  для работы с одаренными детьми
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	Используется в работе

	3.7.
	Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Внедрение многобалльной системы 

	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	

	3.8.
	Использование методического сопровождения сертификации руководящих и педагогических работников
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Внедрение системы добровольной сертификации
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	

	3.10.
	Апробация цифровой образовательной платформы «Фоксфорд»
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	

	3.11.
	Использование дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана-графика
	Учителя-предметники, родители, кл. руководители 
	Администрация школы
	Участие в дистанционных элективных курсах

	3.12.
	Внедрение практик сетевого взаимодействия
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом
	Учителя ветераны Отв.руководители ШМО
	Администрация школы
	Проводились открытые показательные уроки учителями 12 школы г.Кызыла по ритмике, истории, продились игры, конкурсы в рамках проекта «Сетевое взаимодействие»

	3.13.
	Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Реализация проекта «Шаг в профессию»
	Учителя-предметники. кл.рук., родители
	Администрация школы
	

	4. Организационно-методические мероприятия
	

	4.1.
	Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования учащихся с низкими образовательными результатами 
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Протоколы совещаний
	Замдиректора по УВР Учунак О.А.
	Руководитель школьного проекта    
	Обсуждение вопроса повышения качества образования учащихся в педагогических совещаниях,  в совещаниях при замдиректоре по УВР от 11.11.20202г и 29.12.2020

	4.2.
	Участие в круглом столе с учителями с низкими образовательными  результатами
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Материалы для участия в круглом столе
	Замдиректора по УВР Учунак О.А.
	Руководитель школьного проекта    
	Участие в круглом столе организованном МКУ УО Тандинского кожууна, совещательные семинары учителей русского языка, математики в школе

	4.3.
	Участие в конкурсе  «Оформление рекреационных зон отдыха в школе»
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Руководитель школьного проекта    
	

	4.4.
	Участие в конкурсе  «Музей- пространство  образования»
	март 
2021 года
	март 
2021 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Оюн С.С. руководитель школьного музея
	Руководитель школьного проекта    
	

	4.5.
	Участие в республиканском конкурсе «История моего края»
	август 2020 года
	сентябрь 2020 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Оюн К.С. учитель истории
	Руководитель школьного проекта    
	

	4.6.
	Участие в конкурсе кабинетов технологии
	август

2020 года
	август

2020 года
	Улучшение МТБ кабинетов технологии
	Учителя технологии Монгуш А.Д., Оюн А.М
	Руководитель школьного проекта    
	

	4.7.
	Участие в республиканском конкурсе «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания-2020»
	14 октября 
2020 года
	30 ноября 2020 года
	Реализация эффективных образовательных  программ
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Руководитель школьного проекта    
	

	5. Информационное обеспечение проекта
	

	5.1.
	Создание  на сайте раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ 
	сентябрь

2020 года
	октябрь

 2020 года
	Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)
	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта    
	Выставлены информация об ГИА. Планируется закончить выставление на сайт работу по профориентации

	5.2.
	Размещение муниципальных аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе
	сентябрь

2020 года
	май

 2021 года
	Общедоступное информирование граждан


	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта    
	выставляются

	5.3.
	Освещение в социальных сетях и на официальном сайте МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва информационных материалов  по итогам проведенных мероприятий 
	сентябрь

2020 года
	октябрь

 2021 года
	Общедоступное информирование граждан
	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта
	выставляются


8

