	СОГЛАСОВАНО

________________ Сыргашева Ч.Т. Начальник МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва»
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНО
________________ Сандак Ч.Б. Директор МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва»


ПАСПОРТ

  школьного проекта

по повышению качества образования школ с низкими результатами обучения 
1. Основные положения

	Краткое наименование школьного проекта
	«500 +»


	Срок начала и окончания
	01.09.2020 – 01.10.2021г.

	Куратор школьного проекта
	

	Старшее должностное лицо
	

	Руководитель школьного проекта
	 Сандак Ч.Б., директор МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва

	Администратор школьного проекта
	Учунак О.А, замдиректора МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва

	Исполнители
	педагогический коллектив, родителей учащихся


2. Цель и показатели результативности школьного проекта
Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов, обучающихся МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях
	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	1. 
	
	
	
	2020
	2021

	2. 
	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, в которых разработана и действует система поддержки профессионального роста педагогов;
	основной
	4,9,11 классы
	
	

	3. 
	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, достигших положительной динамики образовательных  результатов обучающихся по математике и русскому языку в соответствии с ШСОКО  
	дополнительный
	%
	
	87

	4. 
	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, достигших положительной динамики в результатах ОГЭ по математике и русскому языку 
	дополнительный
	%
	100
	85

	5. 
	Доля школ, от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, в результатах ЕГЭ  по математике (базовый уровень) и русскому языку
	дополнительный
	%
	100
	95


3. Задачи и результаты проекта 
	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристики результата

	1
	Разработка и апробация эффективных управленческих решений.


	Переход школ, участвующих в реализации проекта, в режим эффективного функционирования и развития.

	2
	Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров.


	Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов.

	3
	Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи учителям с низкими результатами обучения.
	Создание системы методической помощи педагогам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях.

	4
	Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ перевода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования.
	Повышение качества образования в школах, участвующих в реализации проекта.



4. Ключевые риски и возможности
	№
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/

реализации возможности

	
	Риски

	1
	Недостижение  качественного результата в связи с малым сроком выполнения проекта.
	формировать систему мероприятий, обеспечивающих преемственность в деятельности субъектов системы образования школы

	2
	Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения  качественного результата.
	формировать систему подготовки и переподготовки кадров, изыскать альтернативные источники финансирования

	3
	Отсутствие возможностей школы к изменению социальной ситуации.

	разработать и внедрить эффективные механизмы социально экономической помощи и поддержки территорий кожууна, находящихся
в сложной социально-экономической ситуации


5. Описание школьного проекта
Согласно муниципальной программе «Развитие образования Тандинского кожууна на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва № 606 от 04.12.2018, основным приоритетом государственной политики в сфере общего образования является предоставление и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Тандинского кожууна, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.
Сравнительный анализ результатов сдачи единого государственного экзамена выпускниками МБОУ СОШ с.Кочетово за 2017-2018 и 2018-2019 годы свидетельствует об ухудшении состояния общего образования в школе в целом: отсутствие количество обучающихся, получивших 60 и более баллов. В 2019 году 1 (31% от общего числа участников ЕГЭ) человек из числа участников ЕГЭ набрали по результатам экзаменов 57 баллов по русскому языку, 2 по математике базовый уровень прошли минимальный порог, 50% УО по обществознанию, 50% по биологии. 

В ходе проведения анализа результатов государственной итоговой аттестации, мониторинговых и диагностических исследований качества образования МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва ежегодно определяются образовательные предметы, показывающие низкие результаты экзаменов по учебным предметам (т. е. имеющие обучающихся, не набравших минимальное количество баллов).

В целях повышения уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, качества обучения в кожууне, по школе с 2016-2017 учебного года реализованы ведомственные проекты «Успешный выпускник» (2016-2017 учебном году – для 9, 11 классов), «Успешный ученик» (2017-2018 учебном году – для обучающихся 4, 9, 11 классов», «Эффективный учитель - успешный ученик» (участники проекта 2018-2019 учебного года -  учителя и обучающиеся всех уровней образования). Проекты были направлены на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных учреждениях со стабильно низкими результатами. 

Основной эффект от реализации ведомственных региональных проектов – это 100% увеличение доли учащихся 11 классов, получивших аттестаты среднего общего образования.
Результаты экзаменов, сдаваемых выпускниками на добровольной основе исходя из личных предпочтений, свидетельствуют об индивидуальных достижениях участников единого государственного экзамена и не могут в полном объеме отражать состояние школьной системы общего образования, так как доля сдающих тот или иной предмет в целом остается невысокой.

Вместе с тем, анализ результатов единого государственного экзамена по предметам по выбору позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с 2018 годом произошло увеличение среднего балла по таким учебным предметам, как обществознание (+3), физика (+3).

В школе с 2017 года учащиеся 9 классы показывают низкие образовательные результаты и учились повторно. Оценка образовательных результатов производится по совокупности оценочных процедур (ЕГЭ по математике и русскому языку, ОГЭ и ВПР).

На повышение профессиональной компетентности педагогов направлены:

· персонификация процесса повышения квалификации (разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе диагностики профессиональных дефицитов педагогов);

· совершенствование процедуры проведения аттестации педагогических работников с использованием модели, содержащей вопросы и задания единого государственного экзамена по предмету.
В качестве механизма решения обозначенных проблем должна выступить реализация проекта по переводу школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, разработанная на период реализации с 2020 по 2021 годы.

           Ключевые направления поддержки разработаны на основе SWOT-анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на образовательную деятельность школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
6. Участники школьного проекта
	№
	Роль в региональном проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (%)

	1
	Руководитель школьного проекта    
	С.Б. Сандак
	Директор МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва
	Ч.Т. Сыргашева
	100

	2
	Администратор школьного проекта
	О.А.Учунак
	замдиректора по УВР МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва
	Ч.Т. Сыргашева
	100

	1. Общие организационные мероприятия по школьному проекту

	1
	Администратор школьного проекта
	О.А. Учунак
	замдиректора по УВР МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва
	А.В. Ооржак 
	100


Приложение 
к паспорту муниципального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта 
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид документа и (или) результат


	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.Нормативно-правовое обеспечение

	1.1.
	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих  реализацию мероприятий с предметами с низкими образовательными результатами
	июль 2020 года
	август 
2020 года
	Банк нормативно-правовых актов


	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества в образовательных учреждениях с низкими образовательными  результатами 
	август 2020 года
	август 

2020 года
	Приказ МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва
	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    

	1.2.
	Разработка и оформление  муниципальной программы перехода школ в эффективный режим функционирования
	август 2020 года
	август 

2020 года
	Муниципальный проект перехода школ в эффективный режим функционирования
	Администратор муниципального проекта
	Руководитель муниципального проекта    

	1.3.
	Разработка и оформление  школьного проекта перехода школ в эффективный режим функционирования
	август 2020 года
	август 
2020 года
	Школьный проект перехода школ в эффективный режим функционирования
	Общеобразовательные учреждения
	МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва

	1.4.
	Кураторское сопровождение (привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей, руководителей ШМО  к работе по кураторскому сопровождению школ)
	сентябрь 2020 года
	май 

2021 года
	МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва
	Администратор школьного проекта
	Руководитель школьного проекта    

	2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса

	2.1.
	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы ОУ, идентификация группы ОУ с низкими образовательными  результатами  на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска
	август 
2020 года
	август 2020 года
	Аналитическая справка в разрезе школы и принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования в ОУ с низкими образовательными  результатами 
	Состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества в общеобразовательных учреждениях с низкими образовательными  результатами
	Руководитель школьного проекта    

	2.2.
	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2019г
	август 
2020 года
	август 2020 года
	Отчет
	Руководители ШМО Ховалыг Д.А.,  Ойдуп-оол А.С,  Доржукай У.С.
	Руководитель школьного проекта    

	2.3.
	Проведение процедуры сертификации руководящих и педагогических работников
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Проведение независимой оценки компетенций и квалификации руководящих и педагогических работников 
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, МБОУ СОШ Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    

	2.4.
	Мониторинг  учителей  с низкими образовательными  результатами 
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ динамики результатов обучения, качества преподавания и управления образовательным учреждением
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    

	2.5.
	Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ проверочных работ
 В соответствии с графиком Рособрнадзора
	Руководители ШМО
	Администратор школьного проекта

	2.6.
	Региональные проверочные работы (РПР) по математике и русскому языку в 4 классах
	ноябрь 2020 года
	ноябрь 2020 года
	Анализ проверочных работ
	Руководитель ШМО Ховалыг Д.А.
	Администратор школьного проекта

	2.7.
	Муниципальные диагностические замеры для учителей
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Анализ диагностических замеров
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    

	2.8.
	Муниципальные диагностические замеры в 4, 9, 11 классах
	декабрь, март 2020 года
	декабрь, март 2020 года
	Анализ диагностических замеров
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации, школа Тандинского кожууна Республики Тыва
	Руководитель школьного проекта    

	2.9.
	Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11(12) классах
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ)
В соответствии с графиком Рособрнадзора
	Замдиректора по УВР Учунак О.А
	Руководитель школьного проекта    

	2.10.
	Мониторинг профессионального самоопределения учащихся 
	октябрь

2020 года
	октябрь

2020 года
	Психологическое сопровождение осознанного выбора  профессии
	Соцпедагог Ойдуп-оол А.С., классные руководители
	Администратор школьного проекта

	2.11.
	Мониторинг эффективности воспитательной системы школ с низкими образовательными результатами
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Выявление эффективных практик
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Администратор школьного проекта

	2.12.
	Корректировка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности по итогам анализа оценочных процедур
	сентябрь 2020 года


	август

2021 года
	Внесение изменений в школьные программы
	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва совместно с общеобразовательными учреждениями
	Руководитель муниципального школьного проекта    

	3.Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами

	3.1.
	Использование методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта перехода школ в эффективный режим функционирования
	август 

2020 года
	август 2020 года
	Методические рекомендации
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.2.
	Использование кейса по организации профильного обучения
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы 

	3.3.
	Использование дневников учащихся и учителей
	июль 

2020 года
	август 2020 года
	Дневники
	Учителя, учащиеся, родители
	Администрация школы 

	3.4.
	Использование кейса по дополнительному образованию
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Классные руководители 
	Администрация школы

	3.5.
	Использование кейса  по воспитательной работе
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Классные руководители
	Администрация школы

	3.6.
	Использование кейса  для работы с одаренными детьми
	июль 
2020 года
	август 2020 года
	Кейс
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.7.
	Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Внедрение многобалльной системы 

	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.8.
	Использование методического сопровождения сертификации руководящих и педагогических работников
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Внедрение системы добровольной сертификации
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.10.
	Апробация цифровой образовательной платформы «Фоксфорд»
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий
	Учителя-предметники. Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.11.
	Использование дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана-графика
	Учителя-предметники, родители, кл. руководители 
	Администрация школы

	3.12.
	Внедрение практик сетевого взаимодействия
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом
	Учителя ветераны Отв.руководители ШМО
	Администрация школы

	3.13.
	Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Реализация проекта «Шаг в профессию»
	Учителя-предметники. кл.рук., родители
	Администрация школы

	4. Организационно-методические мероприятия

	4.1.
	Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования учащихся с низкими образовательными результатами 
	сентябрь 2020 года


	май

2021 года
	Протоколы совещаний
	Замдиректора по УВР Учунак О.А.
	Руководитель школьного проекта    

	4.2.
	Участие в круглом столе с учителями с низкими образовательными  результатами
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Материалы для участия в круглом столе
	Замдиректора по УВР Учунак О.А.
	Руководитель школьного проекта    

	4.3.
	Участие в конкурсе  «Оформление рекреационных зон отдыха в школе»
	декабрь 2020 года
	декабрь 2020 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Руководитель школьного проекта    

	4.4.
	Участие в конкурсе  «Музей- пространство  образования»
	март 
2021 года
	март 
2021 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Оюн С.С. руководитель школьного музея
	Руководитель школьного проекта    

	4.5.
	Участие в республиканском конкурсе «История моего края»
	август 2020 года
	сентябрь 2020 года
	Материалы для участия в конкурсе
	Оюн К.С. учитель истории
	Руководитель школьного проекта    

	4.6.
	Участие в конкурсе кабинетов технологии
	август

2020 года
	август

2020 года
	Улучшение МТБ кабинетов технологии
	Учителя технологии Монгуш А.Д., Оюн А.М
	Руководитель школьного проекта    

	4.7.
	Участие в республиканском конкурсе «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания-2020»
	14 октября 
2020 года
	30 ноября 2020 года
	Реализация эффективных образовательных  программ
	Замдиректора по ВР Оюн А.М.
	Руководитель школьного проекта    

	5. Информационное обеспечение проекта

	5.1.
	Создание  на сайте раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ 
	сентябрь

2020 года
	октябрь

 2020 года
	Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)
	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта    

	5.2.
	Размещение муниципальных аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе
	сентябрь

2020 года
	май

 2021 года
	Общедоступное информирование граждан


	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта    

	5.3.
	Освещение в социальных сетях и на официальном сайте МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва информационных материалов  по итогам проведенных мероприятий 
	сентябрь

2020 года
	октябрь

 2021 года
	Общедоступное информирование граждан
	Оюн А-Х.А., замдиректора по ИКТ
	Руководитель школьного проекта


2

