Приложение 1

Состав рабочей группы

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

- Сандак Ч.Б. – директор школы, председатель рабочей группы;

- Ойдуп-оол А.С. – заместитель директора по УВР, заместитель председателя рабочей группы;

- Пильчирова С.Т. – заместитель директора по ВР, член рабочей группы;

- Оюн А-Х.А.– учитель информатики, член;

- Оюн С.С. – учитель родного языка и литературы, член;

- Оюн С.К. – учитель математики, член;

- Ховалыг Д.А. – учитель начальных классов, член

Приложение 2

к приказу № _28__

МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинского кожууна

от 15 апреля 2022 года

План-график

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ с.Кочетово Тандинском кожууна в 2022 году

| № | Наименование мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС |  |  | февраль-март 2022 года |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС на школьном уровне |
| 2 | Определение школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС |  |  | апрель 2022 года |  | Директор | Издание приказа |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС |  |  | Апрель 2021 года |  | Администрация школы | Карта самооценки готовности ОУ |
| 4 | Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ |  |  | сентябрь 2022 года |  | Администрация школы | Контроль обеспечения учебниками УП |
| 5 | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ и экспертиза основной образовательной программы |  |  | август 2022 года |  | Администрация школы | Оказание своевременной адресной методической помощи |
| 6 |  | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС |  |  | апрель 2022 года | Координатор школы | План-график |  |
| 7 |  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  |  | май 2022 года | ОУ | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями |  |
| 2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Участие в Республиканской конференции «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования» |  | сентябрь 2022 года | Администрация ОУ | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий |  |
| 9 |  |  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы». видеоуроков по учебным предметам |  | июнь-декабрь 2022 года | Администрация ОУ | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам |  |
| 10 |  |  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам. соответствующим требованиям обновленных ФГОС |  | август 2022 года | Администрация ОУ | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки на педагога |  |
| 11 |  |  | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | постоянно | Администрация ОУ | Повышение качества образования |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Обучение педагогов на КПК ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» |  | постоянно | ОУ | Повышение квалификации кадров |  |
| 4. Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС |  | апрель 2022 года | Администрация ОУ | Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |  |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в ОУ |  | постоянно | Администрация ОУ | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |  |